## Sheet1
Sheet: 4月月报
欧美克科研项目研究进展月报
[6 empty] | 填报部门：研发部 | 填报时间：2026年4月30日
项目类别 | 序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目主要研究内容 | 目前研究进展 | 存在问题和下步安排 | 备注
| 1 | 中高温防沉降型降失水剂研究与开发 | 李云 | （1）筛选适配的刚性结构单体或高键能基团，明确不同结构单体的分子特性、反应活性，以及对降失水剂性能的影响规律；
（2）通过室内合成实验，制备一系列降失水剂样品，系统研究刚性单体引入比例对降失水剂热稳定性、缓凝性、失水性能的影响规律，初步确定相关单体的适宜引入比例；
（3）对比分析引入刚性结构单体前后，降失水剂在75℃低密度水泥浆及120℃常规密度水泥浆下的分散性变化、热稳定性变化规律，评价浆体流变状态及包心、鼓包等异常情况。
2.在刚性功能侧链定向引入的基础上，通过单体配比调控与合成工艺优化，实现降失水剂关键性能的精准匹配与可控提升。
（1）单体配比优化：围绕中低温防沉降型与高温防沉降型产品的工况需求差异，分别优化刚性单体、功能单体、交联单体的配比组合及比例，明确不同配比与降失水剂防沉降性、降失水性、兼容性的关系。
（2）合成条件及工艺优化：系统研究反应温度、反应时间、引发剂用量、pH值等合成条件对降失水剂分子量分布的影响。
已完成的研究内容：
（1）对优选的防沉降降失水剂小样配方进行中试合成，评价中试样在中高温段的稳定性及失水性能；
（2）在1.60g/cm3粉煤灰体系下，使用西北局二级水，其稳定性及失水性能良好；
（3）在1.60g/cm3粉煤灰体系下，稠化时间＞360min，中试样其40℃/48h顶部强度4.9MPa；
正在进行的研究内容：
（1）评价中试样在1.40g/cm3微珠体系下的综合性能，包括稳定性、失水、稠化时间、强度等；
（2）评价中试样在高温120℃尾浆常规密度体系下的稳定性及失水性能；
（3）对比HX-12L（II）在中温的稳定性情况，与中试样的差异；
（4）对比宏盛降失水剂产品在高温下的稳定性情况。
下步计划：
（1）综合评价中试样在中高温段不同水泥浆体系下的性能差异，并与HX-12L（II）、HX-12L（III）对比差异；
（2）降失水剂中试样寄往新建区域进行性能评价。